Додаток 1

до Програми

Напрями діяльності та заходи Програми розвитку цивільного захисту

Козелецької селищної ради на 2021-2027 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходів | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)тис. грн | у тому числі: |  |  |  |  |  |  | Очікуваний резуль тат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Створення та поповнення місцевого матеріального резерву | 1.1. Надання термінової допомоги населенню для проведення аварійно-відновлювальних робіт. | 2021-2027 | Козелецька селищна рада | Селищний бюджет | 800,0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Запобігання і ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру з мінімальними фінансовими і матеріальними затратами |
|  |  | 1.2. Оперативне забезпечення аварійно-рятувальних формувань, залучених на локалізацію та ліквідацію надзвичайних ситуацій. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Першочергове життєзабезпечення постраждалого населення в зонах надзвичайних ситуацій. 1.4. Забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, медичним обладнанням, засобами індивідуального захисту, дезінфікуючими засобами, продовольством, питною водою та іншими матеріальними цінностями, які призначені для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню. 1.5. Здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій. 1.6. Придбання техніки, технічних засобів, інвентарю, а саме: ломи, лопати, відра та інших матеріальних цінностей, призначених для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 1.7. Придбання будівельних матеріалів, необхідних для надання термінової допомоги постраждалому населенню для ремонту будівель та споруд в зонах надзвичайних ситуацій та ведення бойових дій. 1.8. Придбання пального для оперативного забезпечення підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, аварійно-рятувальних формувань, державних і комунальних служб, залучених на локалізацію та ліквідацію надзвичайних ситуацій, роботи транспорту, залученого для здійснення евакуація населення відповідно до розробленого плану евакуації. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій | 2.1. Обстеження місцевості та знешкодження вибухонебезпечних предметів на території селищної ради (виконання термінових заявок). | 2021-2027 | Козелецька селищна рада | Селищний бюджет | 12,0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Захист населення від вибухонебезпечних предметів |
| 3. | Розвиток системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту | 3.1. Створення, модернізація місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення | 2021-2027 | Козелецька селищна рада | Селищний бюджет | 42,0 | 0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | Підтримання системи оповіщення цивільного захисту у стані готовності до використання за призначенням |
| 4. | Проведення роз’яснювально-інформаційної роботи серед населення | 4.1. Придбання наочних матеріалів з безпеки життєдіяльності населення | 2021-2027 | Козелецька селищна рада | Селищний бюджет, кошти підприємств, установ, організацій | 31,0 | 0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Наочне сприйняття вимог безпеки життєдіяльності та порядку дій в разі виникнення надзвичайних ситуацій |