|  | Додаток 1 до Програми забезпечення пожежної безпеки на території Козелецької селищної ради на 2021-2025 роки у новій редакції |
| --- | --- |

Напрями діяльності та заходи

Програми забезпечення пожежної безпеки на території Козелецької селищної ради  на 2021-2025 роки у новій редакції

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі: | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Інформаційне забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і населення об’єднаної громади з питань пожежної безпеки | Аналіз стану забезпечення пожежної безпеки в селищній раді, на підприємствах, установах та організаціях, а також стану виконання цієї Програми з розробкою заходів щодо запобігання виникнення пожеж та загибелі людей на них | щороку, 2021-2025 роки | Козелецька селищна рада | - | - | Розробка ефективних заходів щодо запобігання виникнення пожеж та загибелі людей на них |
| 2. | Підвищення ефективності управління з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення пожежної безпеки | Здійснення координації і контролю діяльності виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування щодо забезпечення протипожежного захисту об’єктів та територій | щороку, 2021-2025 роки | Козелецька селищна рада | - | - | Фактичне забезпечення виконання передбачених заходів |
| 3. | Розроблення організаційних та практичних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в населених пунктах та об’єктах різних форм власності, розташованих на території селищної ради | Розробка та прийняття місцевих програм, спрямованих на підвищення рівня протипожежного захисту територій, населених пунктів та об’єктів | 2021-2025 роки | Козелецька селищна рада | - | - | Підвищення рівня протипожежного захисту територій, населених пунктів та об’єктів, зниження кількості пожеж та загибелі людей на них |
| 4. | Підвищення рівня пожежної безпеки в селищній раді, ефективне забезпечення протипожежного захисту населених пунктів та об’єктів незалежно від форм власності | Здійснення організаційних та практичних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в населених пунктах та на об’єктах всіх форм власності у пожежонебезпечні періоди | щороку, 2021-2025 роки | Козелецька селищна рада, Чернігівський РВ ГУ ДСНС України у Чернігівській області | - | - | Зниження кількості пожеж |
| 5. | Підвищення рівня пожежної безпеки в селищній раді, ефективне забезпечення протипожежного захисту населених пунктів та об’єктів незалежно від форм власності | Здійснення комплексу заходів щодо забезпечення надійного протипожежного захисту лісових масивів, торфовищ та сільгоспугідь | 2021-2025 роки, щорічно - протягом пожежо небезпечного періоду | Козелецька селищна рада, лісокористувачі, розробники торфових родовищ, керівники сільгосппідприємств та фермерських господарств, Чернігівський РВ ГУ ДСНС України у Чернігівській області | - | - | Зниження кількості пожеж в лісових масивах, торфовищах, сільгоспугіддях і можливість їх швидкої ліквідації |
| 6. | Навчання населення вимогам правил пожежної безпеки | Проведення навчання та профілактичної роботи серед населення з попередження виникнення пожеж, випадків загибелі та травмування людей на них | 2021-2025 роки | Козелецька селищна рада, Чернігівський РВ ГУ ДСНС України у Чернігівській області | - | - | Підвищення рівня обізнаності населення, зниження кількості пожеж та загибелі і травмування людей на них. Щорічне охоплення профілактичною роботою не менше 40% непрацюючого населення. |
| 7. | Навчання населення вимогам правил пожежної безпеки | Проведення профілактичної роботи з попередження виникнення пожеж з сім’ями (особами), які перебувають в скрутних життєвих обставинах (люди похилого віку, багатодітні та неблагополучні родині, особи, що зловживають алкоголем) | 2021-2025 роки | Козелецька селищна рада, Чернігівський РВ ГУ ДСНС України у Чернігівській області | - | - | Зниження кількості пожеж в оселях, де мешкають сім’ями (особами), які перебувають в скрутних життєвих обставинах. Щорічне охоплення профілактичною роботою не менше 40% таких сімей (осіб) |
| 8. | Навчання населення вимогам правил пожежної безпеки. Формування громадського світогляду та громадської позиції у сфері пожежної безпеки, формування культури поводження з вогнем. | Організація роботи щодо здійснення трансляції по гучномовним вузлам об’єктів коротких текстів - нагадувань громадянам про необхідність дотримання правил пожежної безпеки на робочому місці та в побуті | 2021-2025 роки | Козелецька селищна рада, Чернігівський РВ ГУ ДСНС України у Чернігівській області | - | - | Підвищення рівня обізнаності населення, зниження кількості пожеж та загибелі і травмування людей на них |
| 9. | Навчання населення вимогам правил пожежної безпеки. Формування громадського світогляду та громадської позиції у сфері пожежної безпеки, формування культури поводження з вогнем. | Висвітлення інформації про обставини і причини виникнення пожеж, їх наслідки, проблемних питань у сфері пожежної безпеки у друкованих засобах масової інформації, інтернет виданнях | 2021-2025 роки | Козелецька селищна рада, Чернігівський РВ ГУ ДСНС України у Чернігівській області | - | - | Підвищення рівня обізнаності населення, зниження кількості пожеж та загибелі і травмування людей на них |
| 10. | Підвищення рівня пожежної безпеки об’єктів | Організація роботи щодо захисту будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів | 2021-2025 роки | Управління освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради | селищний бюджет | 240,0 | Забезпечення захисту будівель та споруд, зменшення кількості пожеж від прямих попадань блискавки та вторинних її проявів. Обладнання 4 будівель пристроями захисту. |
|  |  |  |  | Відділ соціального захисту населення Козелецької селищної ради |  | 40,0 | Обладнання 1 будівлі пристроями захисту. |
|  |  | Організація роботи щодо перевірки захисту будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів | 2021-2025 роки | Управління освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради | селищний бюджет | 3,0 | Забезпечення захисту будівель та споруд, зменшення кількості пожеж від прямих попадань блискавки та вторинних її проявів. Перевірка пристроїв захисту на 2 будівлях та спорудах. |
|  |  | Організація роботи щодо проведення у будинках та спорудах замірів опору ізоляції і перевірки спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання | 2021-2025 роки | Управління освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради | селищний бюджет | 45,0 | Забезпечення надійного протипожежного захисту будівель та споруд, зменшення кількості пожеж від несправних електричних мереж. Проведення замірів на 9 об’єктах. |
|  |  |  |  | Відділ соціального захисту населення Козелецької селищної ради |  | 3,0 | Проведення замірів на 1 об’єкті. |
|  |  | Організація роботи щодо обладнання будинків та споруд системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, системами керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху, тощо) | 2021-2025 роки | Управління освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради | селищний бюджет | 420,0 | Забезпечення протипожежного захисту будівель та споруд. Обладнання системами протипожежного захисту 5 об’єктів. |
|  |  |  |  | Відділ соціального захисту населення Козелецької селищної ради |  | 60,0 | Обладнання системами протипожежного захисту 1 об’єкта. |
|  |  | Організація роботи щодо підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту (систем пожежної сигналізації, систем керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху, тощо) | 2021-2025 роки | Управління освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради | селищний бюджет | 8,0 | Забезпечення працездатного стану систем протипожежного захисту та підтримання їх у стані постійної готовності до виконання завдань протягом усього періоду дії Програми. На 4 об’єктах. |
|  |  | Організація роботи щодо забезпечення будинків, приміщень та споруд первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) | 2021-2025 роки | Управління освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради | селищний бюджет | 4,0 | Забезпечення будівель, приміщень та споруд первинними засобами пожежогасіння згідно норм належності, для можливості ліквідації пожеж на початковій стадії. Забезпечити первинними засобами пожежогасіння згідно норм належності 2 об’єктів. |
|  |  | Організація роботи щодо технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників) | 2021-2025 роки | Управління освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради | селищний бюджет | 6,0 | Забезпечення працездатності первинних засобів пожежогасіння у весь період дії Програми. На 3 об’єктах. |
|  |  |  |  | Відділ соціального захисту населення Козелецької селищної ради |  | 2,0 | На 1 об’єкті. |
|  |  | Організація роботи щодо обробки у будинках дерев’яних елементів горищних покриттів (крокви, лати) засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності | 2021-2025 роки | Управління освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради | селищний бюджет | 80,0 | Забезпечення надійного протипожежного захисту будівель та споруд. Обробка дерев’яних елементів горищних покриттів (крокви, лати) засобами вогнезахисту на 3 об’єктах. |
|  |  |  |  | Відділ соціального захисту населення Козелецької селищної ради |  | 20,0 | Обробка дерев’яних елементів горищних покриттів (крокви, лати) засобами вогнезахисту на 1 об’єкті. |
|  |  | Організація роботи щодо приведення шляхів евакуації та евакуаційних виходів у відповідність з вимогами нормативних актів у сфері пожежної безпеки | 2021-2025 роки | Відділ соціального захисту населення Козелецької селищної ради | селищний бюджет | 2,0 | Приведення шляхів евакуації у відповідність на 1 об’єкті. |
| 11. | Формування громадського світогляду та громадської позиції підростаючого покоління у сфері пожежної безпеки, формування у дітей культури поводження з вогнем, залучення їх до дій, спрямованих на попередження пожеж, навчання діям при виникненні пожежі | Участь у районних та обласних етапах Всеукраїнського фестивалю Дружин юних пожежних | щороку, 2021-2025 роки | Управління освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради | селищний бюджет | 10,0 | Виховання у дітей культури поводження з вогнем, засвоєння учнями правил пожежної безпеки, можливість неформального спілкування та прояву особистих творчих здібностей дітей та молоді, пропаганда служби порятунку - 101 |
|  |  | Участь у районних та обласних змагань з пожежно-прикладного спорту серед юнаків, присвячених пам’яті В.Кубрака | щороку, 2021-2025 роки | Управління освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради | селищний бюджет | 10,0 | Можливість прояву особистих здібностей дітей та молоді, популяризація пожежно-прикладного спорту та підвищення рівня спортивної майстерності, пропаганда служби порятунку - 101 |
| 12. | Покращення матеріально технічної бази 5 ДПРЧ (смт Козелець) | Виготовлення проєктно-кошторисної документації щодо улаштування автономного джерела водопостачання та твердого покриття біля фасаду 5 ДПРЧ (смт. Козелець) 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Чернігівській області; улаштування твердого покриття біля фасаду 5 ДПРЧ (смт. Козелець) 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Чернігівській області | 2023 рік | Чернігівське РУ ГУ ДСНС України у Чернігівській області | селищний бюджет | 500,0 | Забезпечення пожежно-рятувальний підрозділ протипожежним водопостачанням в умовах часткового блекауту, забезпечення оперативного реагування на гасіння пожеж та проведення аварійно-рятувальних робіт |
| Коштів на виконання заходів Програми |  |  |  |  | 2021 рік | 0 тис. грн. |  |
|  |  |  |  |  | 2022 рік | 0 тис. грн. |  |
|  |  |  |  |  | 2023 рік | 711,0 тис. грн. |  |
|  |  |  |  |  | 2024 рік | 109,0 тис. грн. |  |
|  |  |  |  |  | 2025 рік | 133,0 тис. грн. |  |
|  |  |  |  |  | Всього | 953,0 тис. грн. |  |

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                                                                                      Людмила НАБІЛЬСЬКА

|  | Додаток 2 до Програми забезпечення пожежної безпеки на території Козелецької селищної ради на 2021-2025 роки у новій редакції |
| --- | --- |

Ресурсне забезпечення

Програми забезпечення пожежної безпеки на території Козелецької селищної ради на 2021-2025 роки у новій редакції

тис. грн.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання Програми |  |  |  |  | Усього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |  |
| Обсяг ресурсів, всього | 0 | 0 | 711,0 | 109,0 | 133,0 | 953,0 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| селищний бюджет | 0 | 0 | 711,0 | 109,0 | 133,0 | 953,0 |

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                                                                                      Людмила НАБІЛЬСЬКА

Додаток 3 до Програми забезпечення пожежної безпеки на території Козелецької селищної ради на 2021-2025 роки у новій редакції

Перелік

об’єктів, де передбачено виконання заходів Програми забезпечення пожежної безпеки на території Козелецької селищної ради

на 2021-2025 роки та обсяги їх фінансування

| № з/п | Рік | Сума (тис. грн) | Назва об'єкта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Організація роботи щодо захисту будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів |  |  |
|  | Управління освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради |  |  |
|  | 2023 | 70,0 | Козелецький ліцей №3 Козелецької селищної ради (смт Козелець, вул.Свято-Преображенська, 32-а) |
|  | Всього | 70,0 |  |
|  | 2024 | 30,0 | Козелецький заклад дошкільної освіти №3 загального розвитку Козелецької селищної ради (смт Козелець, вул. Соборності, 123) |
|  | Всього | 30,0 |  |
|  | Відділ соціального захисту населення Козелецької селищної ради |  |  |
|  | 2023 | 20,0 | # Комунальна установа "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю" Козелецької селищної ради (смт Козелець, вул. Івана Котляревського, 6) |
|  | Всього | 20,0 |  |
| 2. | Організація роботи щодо перевірки захисту будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів |  |  |
|  | Управління освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради |  |  |
|  | 2023 | 1,5 | Мостищенська філія Козелецького ліцею № 1 Козелецької селищної ради (с.Мостище, вул. Центральна, 15) |
|  | Всього | 1,5 |  |
| 3. | Організація роботи щодо проведення у будинках та спорудах замірів опору ізоляції і перевірки спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання |  |  |
|  | Управління освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради |  |  |
|  | 2023 | 5,0 | Козелецький ліцей №3 Козелецької селищної ради (смт Козелець, вул.Свято-Преображенська, 32-а) |
|  | Всього | 5,0 |  |
|  | 2024 | 5,0 | Берлозівський заклад дошкільної освіти загального розвитку Козелецької селищної ради (с. Берлози, вул. Каштанова, 1) |
|  | Всього | 5,0 |  |
|  | 2025 | 5,0 | Козелецький ліцей № 1 Козелецької селищної ради (смт Козелець, вул.Франка, 36/1) |
|  | Всього | 5,0 |  |
|  | Відділ соціального захисту населення Козелецької селищної ради |  |  |
|  | 2023 | 2,0 | # Комунальна установа "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю" Козелецької селищної ради (смт Козелець, вул. Івана Котляревського, 6) |
|  | Всього | 2,0 |  |
| 4. | Організація роботи щодо обладнання будинків та споруд системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, системами керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху, тощо) |  |  |
|  | Управління освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради |  |  |
|  | 2023 | 50,0 | Данівський ліцей Козелецької селищної ради (с.Данівка, вул. Центральна, 118) |
|  | Всього | 50,0 |  |
|  | 2024 | 70,0 | Козелецький заклад дошкільної освіти №3 загального розвитку Козелецької селищної ради (смт Козелець, вул. Соборності, 123) |
|  | Всього | 70,0 |  |
|  | 2025 | 120,0 | Козелецький заклад дошкільної освіти № 1 комбінованого типу Козелецької селищної ради (смт Козелець, вул. Свято-Миколаївська, 20) |
|  | Всього | 120,0 |  |
|  | Відділ соціального захисту населення Козелецької селищної ради |  |  |
|  | 2023 | 20,0 | # Комунальна установа "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю" Козелецької селищної ради (смт Козелець, вул. Івана Котляревського, 6) |
|  | Всього | 20,0 |  |
| 5. | Організація роботи щодо підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту (систем пожежної сигналізації, систем керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху, тощо) |  |  |
|  | Управління освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради |  |  |
|  | 2025 | 2,0 | Козелецький заклад дошкільної освіти №2 загального розвитку Козелецької селищної ради (смт Козелець, вул. Київська, 35) |
|  |  | 2,0 | Сираївський ліцей Козелецької селищної ради (с. Сираї, вул. Шкільна, 1) |
|  | Всього | 4,0 |  |
| 6. | Організація роботи щодо забезпечення будинків, приміщень та споруд первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) |  |  |
|  | Управління освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради |  |  |
|  | 2023 | 1,0 | Сираївський ліцей Козелецької селищної ради (с.Сираї, вул. Шкільна, 1) |
|  |  | 1,0 | Мостищенська філія Козелецького ліцею № 1 Козелецької селищної ради (с.Мостище, вул. Центральна, 15) |
|  | Всього | 2,0 |  |
| 7. | Організація роботи щодо технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників) |  |  |
|  | Управління освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради |  |  |
|  | 2023 | 1,0 | Козелецький заклад дошкільної освіти № 2 загального розвитку Козелецької селищної ради (смт Козелець, вул. Київська, 35) |
|  |  | 1,0 | Сираївський ліцей Козелецької селищної ради (с.Сираї, вул. Шкільна, 1) |
|  |  | 2,0 | Мостищенська філія Козелецького ліцею № 1 Козелецької селищної ради (с.Мостище, вул. Центральна, 15) |
|  | Всього | 4,0 |  |
| 8. | Організація роботи щодо обробки у будинках дерев’яних елементів горищних покриттів (крокви, лати) засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності |  |  |
|  | Управління освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради |  |  |
|  | 2023 | 20,0 | Козелецький заклад дошкільної освіти № 1 комбінованого типу Козелецької селищної ради (смт Козелець, вул. Свято-Миколаївська, 20) |
|  | Всього | 20,0 |  |
|  | Відділ соціального захисту населення Козелецької селищної ради |  |  |
|  | 2023 | 8,5 | Комунальна установа "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю" Козелецької селищної ради (смт. Козелець, вул. Івана Котляревського, 6) |
|  | Всього | 8,5 |  |
| 9. | Організація роботи щодо приведення шляхів евакуації та евакуаційних виходів у відповідність з вимогами нормативних актів у сфері пожежної безпеки |  |  |
|  | Відділ соціального захисту населення Козелецької селищної ради |  |  |
|  | 2023 | 4,0 | Комунальна установа "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю" Козелецької селищної ради (смт. Козелець, вул. Івана Котляревського, 6) |
|  | Всього | 4,0 |  |
| 10. | Управління освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради |  |  |
|  | 2023-2025 | 6,0 | Участь у районних та обласних етапах Всеукраїнського фестивалю Дружин юних пожежних |
|  | Всього | 6,0 |  |
| 11. | Управління освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради |  |  |
|  | 2023-2025 | 6,0 | Участь у районних та обласних змаганнях з пожежно-прикладного спорту серед юнаків, присвячених пам’яті В.Кубрака |
|  | Всього | 6,0 |  |
| 12. | 2023 | 500,0 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації щодо улаштування автономного джерела водопостачання та твердого покриття біля фасаду 5 ДПРЧ (смт. Козелець) 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Чернігівській області; улаштування твердого покриття біля фасаду 5 ДПРЧ (смт. Козелець) 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Чернігівській області |
|  | Всього | 500,0 |  |
| Всього: 953,0 тис. грн. |  |  |  |
|  | 2021 | 0 тис. грн. |  |
|  | 2022 | 0 тис. грн. |  |
|  | 2023 | 711,0 тис. грн. |  |
|  | 2024 | 109,0 тис. грн. |  |
|  | 2025 | 133,0 тис. грн. |  |

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                       Людмила НАБІЛЬСЬКА